## Slide 1: AGILE MARKETING
O segredo para um marketing de resultados

## Slide 2
POUCOS RECURSOS + MUITAS DEMANDAS
CRESCIMENTO
de portfólio de produtos
da participação de mercado
do número de colaboradores
Notes: Jo

## Slide 3: Quem aqui trabalha em uma equipe de marketing que tem todas as demandas sob controle
Notes: Jo

## Slide 4: Um caos organizado
Apesar da loucura do dia a dia o time era engajado e comprometido, as entregas eram realizadas, porém com muito esforço
Notes: Jo

## Slide 5: Quais eram os nossos
Lidar com as demandas que chegavam de diversos setores da empresa
DESAFIOS?
Ter e dar visibilidade das entregas
Eliminar o sentimento de não saber o que fazer depois
Entender quais eram as prioridades
Mostrar o resultado das nossas entregas
Notes: Jo

## Slide 6: COMO LIDAR COM TUDO ISSO?
O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado.
Notes: Nic

## Slide 7
FLEXIBILIDADE
Notes: Nic
Tradicionalmente o marketing trabalha com um plano de marketing anual, mas como lidar com o marketing digital, que é tão dinâmico com um planejamento imutável?
A própria definição do que é Agile é ampla e possui diversas definições, o que nos deixar livres para aproveitar e aplicar os melhores métodos e trabalhar o Agile quase que como uma filosofia, que evolui com a prática.

## Slide 8: Aplicando conceitos de Agile no Marketing
Dos times de TI para a nossa estratégia de marketing
Notes: Nic

## Slide 9: OS PRIMEIROS PASSOS
Definir um único canal de entrada
Gestão à vista – Kanban
Planejamento, com ciclos curtos é possível organizar-se sem ficar engessado
Ter entregas constantes de materiais e campanhas
Orientação para resultados
Notes: Nic

## Slide 10: Modelo
O que estamos fazendo hoje é algo adaptado a nossa realidade e o que vamos relatar aqui é o que tem funcionado para nós
adaptável
Notes: Nic

## Slide 11: Dinâmica
Trabalhamos com ciclos de duas semanas
Todas as tarefas que serão avaliadas para o próximo ciclo ficam no backlog, separadas por assunto
As células fazem o seu próprio planejamento, antes da planning
As reuniões de planning tem duração de 60 minutos
A apuração dos indicadores é feita no fechamento do mês
Notes: Nic
Explicar como funciona o workflow da pauta.

## Slide 12
Notes: Jo
Explicar como funciona o workflow da pauta.

## Slide 13
Notes: Nic
Explicar como funciona o workflow da pauta.

## Slide 14
Notes: Nic
Explicar como funciona o workflow da pauta.

## Slide 15: Adaptação e Evolução no Processo
17 meses
Muitas melhorias foram aplicadas, a maioria sugeridas pelo time
Cores de post its por célula
Ciclos + curtos
Independência na escolha do job
Notes: Nic

## Slide 16: Principais benefícios da utilização
Mais visibilidade para o time e para a gestão
Equipe mais alinhada sobre as prioridades
Melhoria na interdependência das células
Trabalho em equipe e moral do time mais altas
Autonomia das células
56%
Notes: Jo

## Slide 17
crescimento no volume
de entregas
56%
Notes: Nic

## Slide 18: Indicadores da planning
Chart: 
| 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 5º Tri | 6º Tri
 | 0.6579 | 0.85367 | 0.89626 | 0.83911 | 0.8469 | 0.83081

## Slide 19
DO FATURAMENTO COM NOVOS CLIENTES
68%
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.64 | 0.68
Notes: Nic

## Slide 20
time que entrega RESULTADOS
De uma área prestadora de serviços para um

## Slide 21: OBRIGADA.
Modelos de quadros disponíveis: bit.ly/agilemktpalestra
Linkedin: nicassiakuhnen
Linkedin: joanachoeft